مدرسة تحفيظ القران الكريم برابغ الإبتدائية  مدرسة بشر بن عاصم الإبتدائية

سجل التكليفلات والمتابعة لبرامج الخطة التشغيلية

محتويات السجل

جدول ترتيب برامج الفصل الأول حسب تاريخ المتابعة الميدانية

جدول ترتيب برامج الفصل الثاني حسب تاريخ المتابعة الميدانية

قرار تكليف رسمي بتنفيذ برنامج تشغيلي (للعام الدراسي 1448 هـ)

بطاقة متابعة برامج الخطة التشغيلية

استمارة مساءلة واستيضاح (عدم تنفيذ / تأخير برنامج تشغيلي)

المراجعة النصفية وخطة التحسين (نهاية الفصل الأول)

# التقرير السنوي الإجمالي لنواتج الخطة التشغيلية

جدول ترتيب برامج الفصل الأول حسب تاريخ المتابعة الميدانية

| م | اسم البرنامج التشغيلي | فترة التنفيذ بالفصل الأول | تاريخ المتابعة المعتمد | نوع المتابعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برنامج (9): التقويم التشخيصي (المتابعة الأولى) | الأحد 24 / 3 / 1448 هـ | الاثنين 25 / 3 / 1448 هـ | فورية (بعد الاختبار التشخيصي الأول) |
| 2 | برنامج (24): الوصول الشامل | من 24 / 3 إلى 20 / 4 / 1448 هـ | الأحد 23 / 4 / 1448 هـ | بعد إتمام تهيئة المنحدرات والمسارات |
| 3 | برنامج (20): سلامتنا أولاً (الإخلاء الأول) | الأربعاء 5 / 4 / 1448 هـ | الخميس 6 / 4 / 1448 هـ | فورية (بعد فرضية الإخلاء الأولى) |
| 4 | برنامج (1): تمكين القيادة والتخطيط المستدام | من 17 / 3 إلى 13 / 4 / 1448 هـ | الأحد 16 / 4 / 1448 هـ | مرحلية (بعد ختام الورش التدريبية) |
| 5 | برنامج (15): القدوة الحسنة واليوم الوطني | احتفالية 12 – 13 / 4 / 1448 هـ | الأحد 16 / 4 / 1448 هـ | فورية (بعد فعاليات اليوم الوطني) |
| 6 | برنامج (4): صحتي وبيئتي (الزيارة الأولى) | الأحد 16 / 4 / 1448 هـ | الاثنين 17 / 4 / 1448 هـ | فورية (بعد الحملة الطبية الأولى) |
| 7 | برنامج (21): مدرستي الخضراء الجاذبة | من 9 / 4 إلى 5 / 5 / 1448 هـ | الأحد 8 / 5 / 1448 هـ | ميدانية (بعد حملات التشجير والتخضير) |
| 8 | برنامج (9): التقويم التشخيصي (المتابعة الثانية) | الأحد 7 / 5 / 1448 هـ | الاثنين 8 / 5 / 1448 هـ | فورية (بعد الاختبار التشخيصي الثاني) |
| 9 | برنامج (2): المدرسة مركز تدريبي | من 9 / 4 إلى 11 / 5 / 1448 هـ | الأحد 14 / 5 / 1448 هـ | مرحلية (بعد ختام الورش التدريبية) |
| 10 | برنامج (17): ورتل (مسابقة الترتيل) | من 16 / 4 إلى 11 / 5 / 1448 هـ | الأحد 14 / 5 / 1448 هـ | ختامية (بعد الحفل والتصفيات) |
| 11 | برنامج (18): برنامج التطوع | من 23 / 4 إلى 18 / 5 / 1448 هـ | الأحد 21 / 5 / 1448 هـ | ختامية (بعد المبادرة التطوعية) |
| 12 | برنامج (4): صحتي وبيئتي (الزيارة الثانية) | الأحد 21 / 5 / 1448 هـ | الاثنين 22 / 5 / 1448 هـ | فورية (بعد الحملة الطبية الثانية) |
| 13 | برنامج (3): التواصل المستدام وقياس رضا الأسر | إطلاق الاستبانة الخميس 2 / 6 / 1448هـ | الأحد 5 / 6 / 1448 هـ | تحليلية (تفريغ نتائج استبانة منتصف العام) |
| 14 | برنامج (8): STEM والعلوم المبتكرة | من 23 / 4 إلى 2 / 6 / 1448 هـ | الأحد 5 / 6 / 1448 هـ | ختامية (بعد المعرض العلمي) |
| 15 | برنامج (19): باحث المستقبل | من 30 / 4 إلى 2 / 6 / 1448 هـ | الأحد 5 / 6 / 1448 هـ | ختامية (بعد استلام البحوث والمشاريع) |
| 16 | برنامج (10): تبادل الزيارات الصفية | من 16 / 4 إلى 9 / 6 / 1448 هـ | الأحد 12 / 6 / 1448 هـ | إحصائية (حصر استمارات تبادل الخبرات) |
| 17 | برنامج (12): بصيرتي الرقمية | من 2 / 4 إلى 9 / 6 / 1448 هـ | الأحد 12 / 6 / 1448 هـ | تقنية (مراجعة تقارير المعمل الرقمي) |
| 18 | برنامج (16): سفراء الموهبة والابتكار | من 9 / 4 إلى 9 / 6 / 1448 هـ | الأحد 12 / 6 / 1448 هـ | ختامية (بعد رفع أسماء الموهوبين) |
| 19 | برنامج (22): دوري الرياضة والتميز | من 23 / 4 إلى 9 / 6 / 1448 هـ | الأحد 12 / 6 / 1448 هـ | ختامية (بعد المباراة النهائية والتتويج) |
| 20 | برنامج (11): الحقيبة المهارية الذكية | من 2 / 4 إلى 16 / 6 / 1448 هـ | الأحد 19 / 6 / 1448 هـ | تقييمية (بعد تصحيح الحقائب المهارية) |
| 21 | برنامج (7): بالإملاء والقراءة ننافس | من 24 / 3 إلى 23 / 6 / 1448 هـ | الأحد 26 / 6 / 1448 هـ | ختامية (قياس نسبة تحسن الطلاقة) |
| 22 | برنامج (13): استعدادات نافس الوطنية | تدريب أسبوعي حتى 23 / 6 / 1448 هـ | الأحد 26 / 6 / 1448 هـ | تحليلي (حصر نتائج اختبارات المحاكاة) |
| 23 | برنامج (5): المعلم المتميز (التكريم الختامي) | نهاية الأسبوع 12 (الخميس 9 / 6 / 1448 هـ) | الأحد 26 / 6 / 1448 هـ | شهرية/ختامية (بعد لوحة التكريم والشهادات) |
| 24 | برنامج (6) و (23) و (14): السلوك والفصل النموذجي والمجلس | مستمرة وموزعة شهرياً طوال الفصل | الخميس 12 / 6 / 1448 هـ | تجميعية (التقويم الختامي الشامل لشواهد الفصل) |

جدول ترتيب برامج الفصل الثاني حسب تاريخ المتابعة الميدانية (1448 هـ)

| م | اسم البرنامج التشغيلي | فترة التنفيذ بالفصل الثاني | تاريخ المتابعة المعتمد | نوع المتابعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برنامج (1): تمكين القيادة والتخطيط المستدام | من 9 / 8 إلى 20 / 8 / 1448 هـ | الأحد 23 / 8 / 1448 هـ | مرحلية (مراجعة نواتج التخطيط والتقييم) |
| 2 | برنامج (9): التقويم التشخيصي (المتابعة الأولى) | الأحد 9 / 8 / 1448 هـ | الاثنين 10 / 8 / 1448 هـ | فورية (بعد الاختبار التشخيصي الأول) |
| 3 | برنامج (24): الوصول الشامل | من 16 / 8 إلى 6 / 9 / 1448 هـ | الأحد 9 / 9 / 1448 هـ | بعد صيانة المنحدرات والمسارات |
| 4 | برنامج (20): سلامتنا أولاً (الإخلاء الثاني) | الأربعاء 5 / 9 / 1448 هـ | الخميس 6 / 9 / 1448 ـ | فورية (بعد فرضية الإخلاء الثانية) |
| 5 | برنامج (15): القدوة الحسنة ويوم التأسيس | احتفالية 14 – 15 / 9 / 1448 هـ | الأحد 18 / 9 / 1448 هـ | فورية (بعد فعاليات يوم التأسيس) |
| 6 | برنامج (4): صحتي وبيئتي (الزيارة الأولى) | الأحد 2 / 9 / 1448 هـ | الاثنين 3 / 9 / 1448 هـ | فورية (بعد الحملة الطبية الأولى) |
| 7 | برنامج (2): المدرسة مركز تدريبي | من 23 / 8 إلى 10 / 10 / 1448 هـ | الأحد 17 / 10 / 1448 هـ | مرحلية (بعد ختام الورش التدريبية) |
| 8 | برنامج (17): ورتل (مسابقة الترتيل) | من 2 / 9 إلى 10 / 10 / 1448 هـ | الأحد 17 / 10 / 1448 هـ | ختامية (بعد التصفية والتكريم) |
| 9 | برنامج (9): التقويم التشخيصي (المتابعة الثانية) | الأحد 13 / 10 / 1448 هـ | الاثنين 14 / 10 / 1448 هـ | فورية (بعد الاختبار التشخيصي الثاني) |
| 10 | برنامج (18): برنامج التطوع | من 7 / 9 إلى 17 / 10 / 1448 هـ | الأحد 20 / 10 / 1448 هـ | ختامية (بعد المبادرات التطوعية) |
| 11 | برنامج (4): صحتي وبيئتي (الزيارة الثانية) | الأحد 23 / 10 / 1448 هـ | الاثنين 24 / 10 / 1448 هـ | فورية (بعد الحملة الطبية الثانية) |
| 12 | برنامج (3): التواصل المستدام | إطلاق الاستبانة الخميس 24 / 10 / 1448هـ | الأحد 27 / 10 / 1448 هـ | تحليلية (تفريغ نتائج الاستبانة الشاملة) |
| 13 | برنامج (8): STEM والعلوم المبتكرة | من 7 / 9 إلى 1 / 11 / 1448 هـ | الأحد 4 / 11 / 1448 هـ | ختامية (بعد المعرض العلمي والرياضي) |
| 14 | برنامج (16): سفراء الموهبة والابتكار | من 16 / 8 إلى 1 / 11 / 1448 هـ | الأحد 4 / 11 / 1448 هـ | ختامية (بعد رفع ترشيحات مقياس موهبة) |
| 15 | برنامج (19): باحث المستقبل | من 14 / 9 إلى 1 / 11 / 1448 هـ | الأحد 4 / 11 / 1448 هـ | ختامية (بعد تحكيم مشاريع البحث) |
| 16 | برنامج (22): دوري الرياضة والتميز | من 2 / 9 إلى 1 / 11 / 1448 هـ | الأحد 4 / 11 / 1448 هـ | ختامية (بعد ختام البطولة وتتويج الفائزين) |
| 17 | برنامج (10): تبادل الزيارات الصفية | من 23 / 8 إلى 8 / 11 / 1448 هـ | الأحد 11 / 11 / 1448 هـ | إحصائية (حصر استمارات تبادل الخبرات) |
| 18 | برنامج (12): بصيرتي الرقمية | من 16 / 8 إلى 8 / 11 / 1448 هـ | الأحد 11 / 11 / 1448 هـ | تقنية (مراجعة تقارير المنصات والمعمل) |
| 19 | برنامج (13): استعدادات نافس الوطنية | تدريب أسبوعي حتى 15 / 11 / 1448 هـ | الأحد 18 / 11 / 1448 هـ | تحليلي (حصر نتائج بنك الأسئلة والمحاكاة) |
| 20 | برنامج (11): الحقيبة المهارية الذكية | من 16 / 8 إلى 22 / 11 / 1448 هـ | الأحد 25 / 11 / 1448 هـ | تقييمية (بعد تقييم الحقائب المنزلية) |
| 21 | برنامج (7): بالإملاء والقراءة ننافس | من 9 / 8 إلى 29 / 11 / 1448 هـ | الأحد 2 / 12 / 1448 هـ | ختامية (قياس نسبة تحسن الطلاقة التأسيسية) |
| 22 | برنامج (21): مدرستي الخضراء (أسبوع البيئة) | أسبوع البيئة من 17-21 / 12 / 1448 هـ | الأحد 24 / 12 / 1448 هـ | توثيقية (تقارير فعاليات أسبوع البيئة) |
| 23 | برنامج (5): المعلم المتميز (التكريم النهائي) | نهاية الأسبوع 12 (الخميس 15 / 11 / 1448 هـ) | الأحد 18 / 11 / 1448 هـ | ختامية (بعد لوحة شرف العام وتكريم المتميزين) |
| 24 | برنامج (6) و (23) و (14): السلوك والفصل والمجلس | مستمرة وموزعة شهرياً طوال الفصل الثاني | الخميس 12 / 11 / 1448 هـ | تجميعية (التقويم الختامي الشامل لشواهد الفصل الثاني) |

قرار تكليف رسمي بتنفيذ برنامج تشغيلي (للعام الدراسي 1448 هـ)

الأستاذ: .................................................................................................................. المحترم

المسمى الوظيفي / التخصص: ....................................................................................................

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

استناداً إلى الخطة التشغيلية المعتمدة لعام 1448 هـ، وحرصاً على توزيع الأدوار والمهام وتفعيل برامج التميز المدرسي بما يحقق نواتج التعلم ومعايير هيئة تقويم التعليم والتدريب (ETEC)، فقد تقرر تكليفكم بتنفيذ وإدارة البرنامج التشغيلي الموضحة تفاصيله أدناه:

أولاً: بيانات البرنامج المكلف به:

- اسم البرنامج التشغيلي: ................................................................................................

- رقم البرنامج في الخطة: ( ..... ) | المجال الرئيسي (ETEC): ............................................

- المبادرة التنفيذية المرتبطة: ..........................................................................................

- الهدف التشغيلي للبرنامج:..........................................................................................................................................................

- فترة التنفيذ المعتمدة بالخطة:

- الفصل الدراسي الأول: من .... / .... / 1448 هـ إلى .... / .... / 1448 هـ (الأسبوع: .....)

- الفصل الدراسي الثاني: من .... / .... / 1448 هـ إلى .... / .... / 1448 هـ (الأسبوع: .....)

- الميزانية المعتمدة للبرنامج: ( .................... ريال ) | بند المصرف: ....................................

ثانياً: المهام والمسؤوليات المناطة بالمكلف:

- إعداد خطة التنفيذ الميدانية للبرنامج وتحديد أسلوب وأدوات التنفيذ الشارحة.

- التنسيق مع الجهات المساندة (فرق العمل المدرسية، الشراكة المجتمعية) لضمان نجاح الفعالية.

- توثيق كافة الشواهد وأدلة الإثبات (صور، خطابات، محاضر اجتماعات، كشوف حضور) فور الانتهاء.

- إيداع الشواهد في الملف الرقمي المخصص المعتمد لدى وكيل المدرسة المتابع.

- رفع تقرير قياس النواتج ومستوى التحقق لوكيل المدرسة في تاريخ المتابعة المحدد ( .... / .... / 1448 هـ ).

ثالثاً: إقرار واستلام التكليف (يُعبأ بواسطة المكلف):

أقر أنا المعلم / الموظف: ................................................................................................ بطلوعي على قرار التكليف الموضح أعلاه، والالتزام بتنفيذ كافة خطواته وإجراءاته في المواعيد المحددة وإرفاق الشواهد المطلوبة بسجل المتابعة.

- توقيع المكلف بالبرنامج: ................................................

- التاريخ: .... / .... / 1448 هـ

رابعاً: الاعتماد الرسمي:

- المشرف/الوكيل المتابع: ................................................ التوقيع: ..............................

- مدير المدرسة (رئيس لجنة التميز): أ. خالد بن عطيه السيد

- التوقيع والختم الرسمي: ................................................ التاريخ: .... / .... / 1448 هـ

بطاقة متابعة برامج الخطة التشغيلية:

البرنامج : .......................................................... رقمة:...............................المجال المرتبط : ...................................

زمن التنفيذ:...................................................................................................................

المنفذون:............................................................................................................

المسؤلية:................................................................................................................

| مؤشرات انجاز البرنامج | الشواهد | مكان احتفاظ الشواهد |
| --- | --- | --- |

| التنفيذ |  | الإنجاز |  | نسبة المنفذ | صعوبات وعوائق التأخير أو عدم التنفيذ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | الصعوبات والعوائق | الإجراءات المتخذة للتغلب عليها |
| نفذ | لم ينفذ | تم في الوقت المحدد | تأخر في التنفيذ |  |  |  |

| أهم مخرجات البرنامج | نسبة إنجاز البرنامج | مدى تحقيقه للهدف التشغيلي |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | تحقق عالٍ | تحقق متوسط | تحقق مرضي | لم يتحقق |

التوصيات والمقترحات :

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. اسم المتابع :...................................................................  تاريخ المتابعة:   .......................................................................................      توقيعه :....................................

استمارة مساءلة واستيضاح (عدم تنفيذ / تأخير برنامج تشغيلي)

الأستاذ المكلف بتنفيذ البرنامج: .................................................................................... المحترم

المسمى الوظيفي: ............................................................................................................

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

استناداً إلى الخطة التشغيلية المعتمدة لعام 1448 هـ، ولوائح حوكمة العمل المدرسي ومتابعة نواتج التعلم، وبناءً على نتائج الرصد الميداني لبطاقات متابعة البرامج التشغيلية، فقد لوحظ عدم تنفيذ / التأخر في تنفيذ البرنامج الموضح تفاصيله أدناه:

أولاً: بيانات البرنامج غير المنفذ:

- اسم البرنامج التشغيلي: ................................................................................................

- رقم البرنامج في الخطة: ( ..... ) | المجال المرتبط (ETEC): ............................................

- المبادرة التنفيذية المرتبطة: ..........................................................................................

- تاريخ وزمن التنفيذ المعتمد بالخطة: من : .... / .... / 1448 هـ إلى : .... / .... / 1448 هـ

- تاريخ المتابعة الميدانية المرصود: .... / .... / 1448 هـ

ثانياً: افادة المنفذ / المسؤول عن التنفيذ (يُعبأ بواسطة المكلف بالبرنامج):

نأمل التكرم بإفادتنا عن الأسباب والعوائق التي أدت إلى ( عدم التنفيذ / التأخر في التنفيذ ) في الموعد المعتمد، مع تقديم خطة المعالجة المقترحة:

أسباب ومبررات عدم التنفيذ / التأخير:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

الإجراءات والمعالجات المقترحة لإكمال التنفيذ:

................................................................................................................ المقترح لتاريخ التنفيذ البديل: .... / .... / 1448 هـ

- اسم المكلف بالبرنامج: ....................................................

- التوقيع: ....................................

- التاريخ: .... / .... / 1448 هـ

ثالثاً: مرئيات لجنة التميز وإدارة المدرسة (القرار الإداري):

[ ] قبول المبررات: وإعادة جدولة تنفيذ البرنامج إلى التاريخ البديل ( .... / .... / 1448 هـ ) مع متابعة إرفاق الشواهد.

[ ] عدم قبول المبررات: وإسناد تنفيذ البرنامج إلى مكلف آخر من أعضاء الفريق مع إثبات الحالة في سجل المتابعة.

[ ] إلغاء/دمج البرنامج: بناءً على المصلحة التعليمية وتوصية لجنة التميز.

توصيات رئيس لجنة التميز / مدير المدرسة:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- اسم وكيل المدرسة المتابع: ................................................ التوقيع: ..............................

- اعتماد مدير المدرسة: أ. خالد بن عطيه السيد

المراجعة النصفية وخطة التحسين (نهاية الفصل الأول)

استمارة المراجعة النصفية وخطة التحسين الميدانية

(نهاية الفصل الدراسي الأول لعام 1448 هـ)

البيانات التعريفية وإحصائيات التنفيذ:

- تاريخ انعقاد جلسة المراجعة: ...........................................................

- عدد البرامج المعتمدة بالفصل الأول: 23

- عدد البرامج المنفذة بالكامل: ( ...... ) | عدد البرامج المنفذة جزئياً/المؤجلة: ( ...... )

- نسبة الإنجاز العامة للفصل الأول: [ .......... ]

البرامج المؤجلة وأسباب التأجيل:

- ......................................................................................................................

- ......................................................................................................................

- ......................................................................................................................

- ......................................................................................................................

- ......................................................................................................................

- ......................................................................................................................

ملخص نتائج استبانة رضا الأسر (الفصل الأول):

عدد المشاركين في الاستبانة الأولى: ( ...... ) ولي أمر.

نسبة الرضا العامة عن خدمات المدرسة: [ .......... % ]

أبرز ملاحظات ومقترحات أولياء الأمور: ... ................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

خطة وتوصيات التحسين للفصل الثاني:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اعتماد رئيس لجنة التميز / مدير المدرسة

الأستاذ / خالد بن عطيه بن محمد السيد

التوقيع والختم الرسمي: ................................................ التاريخ: .... / 06 / 1448 هـ

# التقرير السنوي الإجمالي لنواتج الخطة التشغيلية

# التقرير السنوي الإجمالي لنواتج الخطة التشغيلية

# للعام الدراسي 1448 هـ / 2026 – 2027 م

# أولاً: بطاقة التعريف الإحصائية بالخطة التشغيلية:

- إجمالي عدد البرامج المعتمدة بالخطة: .........................................

- إجمالي الميزانية المصرودة: ................................

- إجمالي الميزانية المصروفة: ................................

- عدد البرامج المنفذة بنجاح وفي موعدها ....................

- عدد البرامج المنفذة بجدولة معدلة............................

- مؤشر الإنجاز العام الكلي للخطة: [ ............ % ]

- التقدير العام لأداء الخطة:

# [   ] ممتاز مرتفع        [   ] ممتاز        [   ] جيد جداً        [   ] جيد

# التحليل الختامي ونقاط القوة والتطوير:

- أبرز نقاط القوة والإنجازات:

  - ................................................................................................................

  - ................................................................................................................

  - ................................................................................................................

  - ................................................................................................................

- التحديات التي تم التعامل معها بحوكمة:

  - . ................................................................................................................

  - ................................................................................................................

  - ................................................................................................................

  - ................................................................................................................

- التوصيات الاستراتيجية للعام الدراسي القادم (1449 هـ):

  - ................................................................................................................

  - ................................................................................................................

  - ................................................................................................................

  - ................................................................................................................

# رئيس لجنة التميز / مدير المدرسة  الأستاذ / خالد بن عطيه بن محمد السيد

# التوقيع والختم الرسمي: ................................................ التاريخ: .... / 01 / 1449 هـ